## PPM PRSA 2026
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL
Programme d’Appui à la Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP- P172769)
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public |  |  |  |  | PLAN PREVISSIONNEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2026
Date d'approbation du plan de passation et d'engagement des marchés : 13 mars 2026
Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
|  |  |  | DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | [14 empty] | DONNEES BUDGETAIRES
Réf. No. (1) | Objet du marché | PRM |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | CODE BUDGETAIRE | CONSOMMATION DES AE |  |  |  |  | CONSOMMATION DES CP
|  |  |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) | Imputation budgétaire (17) | Engagements 1° trimestre | Engagements 2° trimestre | Engagements 3° trimestre | Engagements 4° trimestre | Total engagements | Besoins de paiement 1° trimestre | Besoins de paiement 2° trimestre | Besoins de paiement 3° trimestre | Besoins de paiement 4° trimestre | Total crédits de paiement
1 | Acquisitions de semences | SG | prévision | CF | PM | N/A | 2026-03-06 | 2026-03-17 |  | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-05 |  | 2026-05-12 | 2026-05-21 | 1 mois | IDA
réalisation
2 | Acquisition des technologies d'innovation MITA | SG | prévision | CF | PM | N/A | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 1 mois | IDA
réalisation
3 | Travaux de réalisation de pistes rurales | SG | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-03-13 | 2026-03-24 |  | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-12 |  | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 4 mois | IDA
réalisation
4 | Acquisitions d'équipements au profit des OSV et SCAP/RU | SG | prévision | CF | PM | N/A | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 1 mois | IDA
réalisation
5 | Recrutement consultant pour l'élaboration de module de formation sur le conseil en Agroécologie | SG | prévision | CI | PM | N/A |  | N/A | N/A | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-27 |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1 mois | IDA
réalisation
6 | Recrutement consultant pour l'élaboration et Edition d'un répertoire des bonnes pratiques d'adaptation en matière de changement climatique | SG | prévision | CI | PM | N/A |  | N/A | N/A | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-27 |  | 2026-04-03 | 2026-04-14 | 1 mois | IDA
réalisation
7 | Recrutement consultant pour la conduite d'une étude sur Recrutement d’un consultant pour la conduite d'une étude sur la pérennisation de la production (Communautaire et Privée de semences) et du dispositif d'approvisionnement de semences de qualité au niveau locale Conseil Agricole | SG | prévision | CI | PM | N/A | 2026-03-20 | 2026-03-31 |  | 2026-04-03 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 2026-05-19 |  | 2026-05-26 | 2026-06-04 | 4 mois | IDA
réalisation
8 | Recrutement consultant pour la conduite d'une étude sur la monétisation du Conseil Agricole | SG | prévision | CI | PM | N/A | 2026-03-13 | 2026-03-24 |  | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-05-12 |  | 2026-05-19 | 2026-05-28 | 4 mois | IDA
réalisation
9 | Recrutement consultant pour la formation des Experts UCP sur l’outil de visualisation et de présentation des données Power BI | SG | prévision | CI | PM | N/A | 2026-03-27 | 2026-04-07 |  | 2026-04-10 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 2026-05-26 |  | 2026-06-02 | 2026-06-11 | 4 mois | IDA
réalisation
10 | Acquisitions de camions bétaillères | SG | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-03-06 | 2026-03-17 |  | 2026-03-20 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2026-05-05 |  | 2026-05-12 | 2026-05-21
réalisation
11 | Acquisitions d'équipements en équipements complémentaires clés au profit du CRS/EL et les labos | SG | prévision | CF | PM | N/A | 2026-04-13 | 2026-04-22 |  | 2026-04-24 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-27 | 2026-06-05 | 1 mois | IDA
réalisation
AOO : Appel d'Offres ouvert |  |  | ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics |  |  |  |  | AOR: 21 jours
AOR : Appel d'Offres restreint |  |  | PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) |  |  |  |  | MNED: 15 jours | [7 empty] | LE SECRETAIRE GENERAL
MNED : Marché négocié par ententte directe |  |  | Délais de publicité et de réception des offres: | AOO international: 45 jours |  |  |  | pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours | [7 empty] | OUSMAN ABDOU
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics |  |  | AOO national: 30 jours |  |  | Délais traitement DGCMP: |  | Avis DGCMP et CF: 7 jours
CF: consultatation de fournisseur- CI: consultant individuel
Formulas:
Date ouverture des offres (10) = +[Date d'invitation à soumission (9)]+31
Date ouverture des offres (10) = [Date d'invitation à soumission (9)]+14
EVALUATION DES OFFRES = +[Date ouverture des offres (10)]+4
EVALUATION DES OFFRES = [Date ouverture des offres (10)]+3
Date de réception avis DGCMP ou CF (12) = +[EVALUATION DES OFFRES]+11
Date de réception avis DGCMP ou CF (12) = [EVALUATION DES OFFRES]+9
EXECUTION = +[Date de réception avis DGCMP ou CF (12)]+7
EXECUTION = [Date de réception avis DGCMP ou CF (12)]+7
Note on U11: Indiquer la date à laquelle le CF procède à l'engagement comptable correspondant au montant du marché
Note on Z11: Indiquer le rythme des versements au fournisseur en prenant en compte les accomptes et les avances