## PPM WURI DGCMP
REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE PUBLIQUE ET DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
SECRETARIAT GENERAL
Projet d'identification unique en Afrique de l'Ouest pour l'intégration et l'inclusion régionale (WURI-Niger / P-169594)
Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public | [6 empty] | PLAN PREVISSIONNEL DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2026
INITIAL
Date d'approbation du plan de passation et d'engagement des marchés : 30 avril 2026
Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
|  |  |  | DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | [14 empty] | DONNEES BUDGETAIRES
Réf. No. (1) | Objet du marché | PRM | GENERALITES |  |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | CODE BUDGETAIRE | CONSOMMATION DES AE |  |  |  |  | CONSOMMATION DES CP
|  |  |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) | Imputation budgétaire (17) | Engagements 1° trimestre | Engagements 2° trimestre | Engagements 3° trimestre | Engagements 4° trimestre | Total engagements | Besoins de paiement 1° trimestre | Besoins de paiement 2° trimestre | Besoins de paiement 3° trimestre | Besoins de paiement 4° trimestre | Total crédits de paiement
1 | Recrutement d’un cabinet pour l’audit financier et comptable Exercices : 2025, 2026 et clôture de l’UGP | CN | prévision | SFQC | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 365 jours | IDA
réasilisation
2 | Recrutement de consultant pour élaborer un dictionnaire des noms communs | CN | prévision | QC | PM | N/A | 2026-05-12 | 2026-05-21 |  | 2026-05-22 | 2026-06-23 | 2026-06-27 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 90 jours | IDA
réasilisation
3 | Recrutement d’un consultant individuel pour la rédaction du plan d'engagement environnemental et social du Projet | CN | prévision | CI | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 60 jours | IDA
réasilisation
4 | Acquisitions des matériels informatiques service central de production de la carte nationale d’identité biométrique (SCPCNIB) | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 30 jours | IDA
réasilisation
5 | Acquisition de Lecteurs d’empreintes, Lecteurs de puces, Terminaux de vérification d’identité pour le SCPCNIB | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-27 |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 60 jours | IDA
réasilisation
6 | Acquisition d'accessoires pour les kits d'enregistrement (Logitech Webcam) | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 30 jours | IDA
réasilisation
7 | Acquisition d'accessoires pour les kits d'enregistrement (lecteur d'empreintes digitales) | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 30 jours | IDA
réasilisation
8 | Acquisition d'un ABIS multi-modal (On-premise) | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-18 |  | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 90 jours | IDA
réasilisation
9 | Acquisition d'un Hardware Security Module (HSM) pour le RNP Intermédiaires | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 90 jours | IDA
réasilisation
10 | Acquisition de solution de sauvegarde + licences divers | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 2026-06-17 | 2026-06-26 | 30 jours | IDA
réasilisation
11 | Acquisition de materiels et logiciels pour le laboratoire MOSIP | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 60 jours | IDA
réasilisation
12 | Acquisition de matériels pour le renforcement de la portion centrale DGECMR | CN | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 60 jours | IDA
réasilisation
13 | Mise à niveau de l'intranet de la DGECMR | CN | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-08-04 |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 60 jours | IDA
réasilisation
14 | Acquisition d'accessoires pour les kits d'enregistrement (scanners d’iris) | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 30 jours | IDA
réasilisation
15 | Fourniture des Cahiers de jugements déclaratifs de naissances ( DGEC) | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-27 |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 180 jours | IDA
réasilisation
16 | Acquisition de matériels informatiques, réseaux et consommables au profit des partenaires | CN | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-08-04 |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 60 jours | IDA
réasilisation
17 | Acquisition de Kits solaires au profit des communes de la DGECMR | CN | prévision | AOON | PM | N/A | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-04 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 2026-07-21 |  | 2026-07-28 | 2026-08-06 | 30 jours | IDA
réasilisation
18 | Acquisition de Kits de connectivité satellite et solution APN pour la DGECMR | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 60 jours | IDA
réasilisation
19 | Recrutement d'ONG ou Consortium d'ONG pour le suivi des activités VBG (Axe 1 : Diffa, Zinder, Agadez et Tahoua) | CN | prévision | QCS | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 365 jours
réasilisation
20 | Recrutement d'ONG ou Consortium d'ONG pour le suivi des activités VBG (Axe 2 : Maradi, Dosso, Niamey et Tillabéry) | CN | prévision | QCS | PM | N/A | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-08-04 |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 365 jours | IDA
réasilisation
21 | Mise à niveau de l'intranet du ministère de la justice | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 60 jours | IDA
réasilisation
22 | Recrutement d'ONG ou Consortium d'ONG pour le suivi par une Tierce partie | CN | prévision | SFQC | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 180 jours | IDA
réasilisation
23 | Recrutement d'une firme pour la mise en service de la ligne verte | CN | prévision | ED | PM | ANO du 04/05/2026 version 33 delivré par SANDOR BANQUE MONDIALE |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 90jours | IDA
réasilisation
24 | Recrutement de consultant chargé de l'élaboration d’un cadre juridique de la PDP pour les systèmes d’intelligence artificielle | CN | prévision | QC | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 60 jours | IDA
réasilisation
25 | Recrutement de Consultant pour l'actualisation et la mise en œuvre du Plan de Communication | CN | prévision | CI | PM | N/A | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-18 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | 2026-08-04 |  | 2026-08-11 | 2026-08-20 | 60 jours | IDA
réasilisation
26 | Conception, Fourniture et Installation du Systèmes d’Information pour l’identification biométrique au profit du Projet d'Identification Unique pour l'Intégration et l'Inclusion Régionale en Afrique de l’Ouest WURI-Niger | CN | prévision | AOI | PM | N/A | 2026-06-01 | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | 2026-07-28 |  | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 180 jours | IDA
réasilisation
27 | Acquisition et installation de matériels et mobiliers de bureau | CN | prévision | DC | PM | N/A |  | N/A | N/A | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 60 jours | IDA
réasilisation
28 | Acquisition Mobiliers de bureau au profit du ministère de la justice | CN | prévision | DC | PM | N/A |  | N/A | N/A | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-18 |  | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 60 jours | IDA
réasilisation
29 | Sélection de Consultant pour une etude sur la conception d'une plateforme d’interopérabilité sécurisée | CN | prévision | QC | PM | N/A | 2026-05-11 | 2026-05-20 |  | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 2026-07-07 |  | 2026-07-14 | 2026-07-23 | 90 jours | IDA
réasilisation
30 | Sélection de Consultant pour la confection d'outils de visibilité lors du lancement des activités du Projet | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2026-06-03 |  | 2026-06-10 | 2026-06-19 | 90 jours | IDA
réasilisation
31 | Sélection de Consultant pour réliser un film promotionnel et un publi reportage lors du lancement des activités du Projet | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 2026-06-18 |  | 2026-06-25 | 2026-07-04 | 60 jours | IDA
réasilisation
32 | Sélection de Consultant pour réliser une campagne de sensibilisation à travers la téléphonie mobile/réseaux sociaux | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 2026-07-08 |  | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 60 jours | IDA
réasilisation
33 | Réalisation et production-publireportage-tournée-nationale de12mn | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-07-01 |  | 2026-07-08 | 2026-07-17 | 60 jours | IDA
réasilisation
34 | Confection des supports de visibilité | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-17 |  | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 60 jours | IDA
réasilisation
35 | Appui à la Production editoriale du magazine Intérieur Mag | CN | prévision | DC | PM | N/A |  |  |  | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-27 |  | 2026-06-03 | 2026-06-12 | 30 jours | IDA
réasilisation
| COUT TOTAL PREVISION |  |  |  | PM
2026-05-06
|  |  | ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics |  |  |  |  | AOR: 21 jours
|  |  | PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) |  |  |  |  | MNED: 15 jours | [7 empty] | LE Coordonnateur National/pi
|  |  | Délais de publicité et de réception des offres: | AOO international: 45 jours |  |  |  | pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours | [7 empty] | Harouna Moumouni Moussa
|  |  | AOO national: 30 jours |  |  | Délais traitement DGCMP: |  | Avis DGCMP et CF: 7 jours
Formulas:
Date ouverture des offres (10) = [Date d'invitation à soumission (9)]+32
EVALUATION DES OFFRES = [Date ouverture des offres (10)]+4
Date de réception avis DGCMP ou CF (12) = [EVALUATION DES OFFRES]+11
EXECUTION = [Date de réception avis DGCMP ou CF (12)]+2+5
Note on U11: Indiquer la date à laquelle le CF procède à l'engagement comptable correspondant au montant du marché
Note on Z11: Indiquer le rythme des versements au fournisseur en prenant en compte les accomptes et les avances