## PPM PRSA 2026
REPUBLIQUE DU NIGER
Fraterié-Travail-Progrès
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL
PLAN PREVISSIONNEL DE PASSATION DE MARCHE 2026
Date d'approbation du plan de passation et d'engagement des marchés : 31 août 2026
Periode couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026
Programme d’Appui à la Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP- P172769)
|  |  |  | DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES | [14 empty] | DONNEES BUDGETAIRES
Réf. No. (1) | Objet du marché | PRM |  | GENERALITES |  |  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |  |  |  |  | EVALUATION DES OFFRES |  |  | EXECUTION |  |  |  | CODE BUDGETAIRE | CONSOMMATION DES AE |  |  |  |  | CONSOMMATION DES CP
|  |  |  | Mode de passation du marché (3) | Montant Estimatif (Francs CFA) (4) | Accord DGCMP pour MNED (5) | Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6) | Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7) | Date non objection du PTF (8) | Date d'invitation à soumission (9) | Date ouverture des offres (10) | Fin évaluation (11) | Date de réception avis DGCMP ou CF (12) | Date non objection du PTF (13) | Date de signature du contrat (14) | Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement (17) | Imputation budgétaire (17) | Engagements 1° trimestre | Engagements 2° trimestre | Engagements 3° trimestre | Engagements 4° trimestre | Total engagements | Besoins de paiement 1° trimestre | Besoins de paiement 2° trimestre | Besoins de paiement 3° trimestre | Besoins de paiement 4° trimestre | Total crédits de paiement
1 | Travaux d'amenagement de 1000 hectares (Installation des unités goutes à goutes, installation des unités Californien,kits solaire pour le réseau goutte à goutte, kits solaire pour le réseau californien(pompes électriques et panneaux solaires), réalisation des forages, installation des piézomètres) de sites irrigués dans les régions d'Agadez, Dosso, Tahoua, Tillaberi et Niamey | SG | prévision | AOI | 9425000000 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 2025-11-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 3 mois | BOAD/FA / BENEF | B0101
réalisation
2 | Travaux d'amenagement de 1000 hectares (réalisation de réservoirs, Traitement de sites et leur environ (préparation du sol, cordons pierreux, demi-lunes, seuils en pierres sèches etc,…), Travaux de protection rapprochés de site (clôtures, traitement phytosanitaire, plantation etc…), promotion de l'agroforestrie, promotion des fosses fumières ) de sites irrigués dans les régions d'Agadez, Dosso, Tahoua, Tillaberi et Niamey | SG | prévision | AON | 1406000000 |  | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 2025-11-08 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 2025-12-25 | 2026-01-05 | 3 mois | BOAD/FA / ETAT | B0107
réalisation
3 | Acquisition de matériel roulant | SG | prévision | AON | 157000000 |  | 2025-01-10 | 2025-07-17 | 2021-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2 mois | BOAD | G0102
|  |  | prévision |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-07-17 | 2021-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-27 | 2025-04-06 | 2025-04-20 | 2025-05-06 | 2025-06-05 | 2025-06-12
réalisation
4 | Acquisition, installation et paramètrage de logiciel comptable intégré et assiatance comptable | SG | prévision | AON | 9000000 |  | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-03-19 | 2021-06-29 | 2021-07-29 | 2021-09-09 | 2021-09-24 | 2021-12-08 | 2022-02-06 | 2022-02-16 | 45 jours | BOAD | G010402
réalisation
5 | Recrutement d'un cabinet pour l'elaboration de l'enquête de référence et mise en place du système de suivi évaluation | SG | prévision | AMI | 25000000 |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-02-11 | 2025-02-18 | 2025-03-05 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-05-04 | 2025-10-31 | 2025-11-11 | 2 mois | BOAD | G010501
réalisation
6 | recrutement d'un cabinet pour la réalisation des étude complémentaire (études APD et environnementales ), élaboration des DAO et contrôle et surveillance des travaux d'amenagement dans cinq (5) régions d'interventions du Projet | SG | prévision | AMI | 370000000 |  | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 2025-03-15 | 2025-03-29 | 2025-04-08 | 2025-05-28 | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 3 mois | BOAD | C0101
réalisation
PUCI 2025
7 | Travaux de réalisation y compris mesure de sauvegarde de : 77 forages maraichers, 25 puits maraîchers, 28 407 ml de réseau californien et fourniture de 10 motopompes au profit de qutre régions du Niger (Agadez, Tahoua, Tillaberi et Dosso). | SG | prévision | AON | 703821000 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | NA | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | NA | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 45 jours | PARIIS | BM
réalisation
| Acquisition de semences ameliorés de mil, sorgho, maïs et de niébé au profit de l'ensemble des régions du Niger |  | prévision | AON | 580000000 |  | 2025-02-17 | 2025-02-24 | NA | 2025-02-24 | 2025-03-26 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | NA | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 45 jours | PARIIS/BN
8 |  |  | réalisation
1 | Acquisition de semences potagères au profit des SCOOP bénéficiaires des PPI des Communes prioritaires d'intervention du PRSA NIGER en appui à la mise en valeur | CN | prévision | DC | PM | N/A | N/A | N/A | N/A | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 2026-09-30 | 2026-09-01 |  | 2026-10-05 |  | 1 mois | IDA
|  | CN | réalisation
AOO : Appel d'Offres ouvert |  |  | ARMP : Autorité de régulation des Marchés Publics |  |  |  | 2025-01-17: AOR: 21 jours
AOR : Appel d'Offres restreint |  |  | PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds) |  |  |  | 2025-01-17: MNED: 15 jours; 2025-06-27: LE COODONATEUR NATIONAL
MNED : Marché négocié par ententte directe |  |  | Délais de publicité et de réception des offres: | AOO international: 45 jours |  |  | 2025-01-17: pour mémoire, marché de fournisseur: 7 jours
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics |  |  |  | AOO national: 30 jours |  |  | 2025-01-10: Délais traitement DGCMP:; 2025-01-17: Avis DGCMP et CF: 7 jours; 2025-06-27: MOUSSA Amadou
CF: consultatation de fournisseur- CI: consultant individuel
Formulas:
Date d'invitation à soumission (9) = +[Date non objection du PTF (8)]+10
Date ouverture des offres (10) = +[Date d'invitation à soumission (9)]+45
EVALUATION DES OFFRES = +[Date ouverture des offres (10)]+30
Date de réception avis DGCMP ou CF (12) = [EVALUATION DES OFFRES]+30
Date non objection du PTF (13) = [EVALUATION DES OFFRES]+30
EXECUTION = +[Date non objection du PTF (13)]+17
EXECUTION = [Date non objection du PTF (13)]+60
DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES = +[Date non objection du PTF (8)]+7
Note on U12: Indiquer la date à laquelle le CF procède à l'engagement comptable correspondant au montant du marché
Note on Z12: Indiquer le rythme des versements au fournisseur en prenant en compte les accomptes et les avances